## 週休2日工事履行報告書
令和●年●月●日
週休2日工事履行報告書
[7 empty] | 商号又は名称 | 株式会社 ●●●●
[7 empty] | 代表者氏名 | 代表取締役 ●●●●
次の週休2日工事の履行状況は、次のとおりですので、報告いたします。
| 工事名 |  | 市道●●●線●●●工事
| 工期 |  | 令和●年●月●日 から 令和●年●月●日 まで
| 型式 |  | 受注者希望型（現場閉所型）
| ① 履行月 | ② 土日 日数 |  | ③ 対象 日数 | ④ 施工 日数 | ⑤ 現場 閉所 日数 | ⑥ 月間現場 閉所率算定 | ⑦ 月間 現場閉所率 | ⑧ 判定
| 合 計 | [6 empty] | 通期現場閉所率 | 最終判定
【提出日】
受注者は、原則として、月間の実施報告書を、別に示す様式にて作成し、実施月分は実施月末までに、実施月分のうち現場完成月分は、履行報告書と合わせて完成後すみやかに、発注者に提出し、現場閉所の状況を報告しなければならない。
【最終判定】
・⑧欄全てが「達成」の時、「月単位の週休2日」達成となる。
・⑧欄の全部又は一部が「未達成」であり、通期現場閉所率が
28.5％以上であれば、「通期の週休2日」達成となる。
・上記以外は未達成となる。
・月間現場閉所実施報告書の内容を確認し、①、②、③、④
の欄に数値を入力する。
・除外日のみで対象日数が0の月も入力する。

## 週休2日工事履行報告書 (記入例)
2024-12-09
週休2日工事履行報告書
[7 empty] | 商号又は名称 | 株式会社 ●●建設
[7 empty] | 代表者氏名 | 代表取締役 ●● ●●
次の週休2日工事の履行状況は、次のとおりですので、報告いたします。
| 工事名 |  | 市道●●●線改良工事
| 工期 |  | 令和6年8月26日 から 令和6年12月20日 まで
| 型式 |  | 受注者希望型（現場閉所型）
| ① 履行月 | ② 土日 日数 |  | ③ 対象 日数 | ④ 施工 日数 | ⑤ 現場 閉所 日数 | ⑥ 月間現場 閉所率算定 | ⑦ 月間 現場閉所率 | ⑧ 判定
| 8 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 対象期間なし | 対象期間なし | 達成
| 9 | 9 |  | 30 | 21 | 9 | 0.3 | 30% | 達成
| 10 | 8 |  | 31 | 23 | 8 | 0.25806 | 25.8% | 達成
| 11 | 9 |  | 30 | 21 | 9 | 0.3 | 30% | 達成
| 12 | 9 |  | 9 | 6 | 3 | 0.33333 | 33.3% | 達成
| 合 計 |  |  | 100 | 71 | 29 | 0.29 | 通期現場閉所率 | 最終判定
[8 empty] | 29% | 月単位の週休2日達成
・月間現場閉所実施報告書の内容を確認し、①、②、③、④
の欄に数値を入力する。
・除外日のみで対象日数が0の月も入力する。
【提出日】
受注者は、原則として、月間の実施報告書を、別に示す様式にて作成し、実施月分は実施月末までに、実施月分のうち現場完成月分は、履行報告書と合わせて完成後すみやかに、発注者に提出し、現場閉所の状況を報告しなければならない。
【最終判定】
・⑧欄全てが「達成」の時、「月単位の週休2日」達成となる。
・⑧欄の全部又は一部が「未達成」であり、通期現場閉所率が
28.5％以上であれば、「通期の週休2日」達成となる。
・上記以外は未達成となる。
記入例